ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item | Meta / Discrição dos Serviços | Valor Global | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| ITEM A -TROCA DO TELHADO, FORRO E ASSOALHO |
| 1.0 | Serviços Preliminares | 5.444,73 | 100 | 5.444,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 5.444,73 |
| 2.0 | Telhado | 25.326,87 | 100 | 25.326,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 25.326,87 |
| 3.0 | Pinturas e acabamento | 2.194,21 | 100 | 2.194,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 2.194,21 |
| 4.0 | Serviços Finais | 443,28 | 100 | 443,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 443,28 |
|  | TOTAL ITEM A= | 33.409,09 | 100 | 33.409,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 33.409,09 |
| ITEM B - MURO/PAREDE E PISO DA QUADRA |
| 1.0 | Fundações e Estruturas (vigas e pilares) | 10.812,98 |  |  | 100 | 10.812,98 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 10.812,98 |
| 2.0 | Drenagem | 2.708,12 |  |  | 100 | 2.708,12 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 2.708,12 |
| 3.0 | Piso de concreto polido | 2.856,13 |  |  | 100 | 2.856,13 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 2.856,13 |
| 4.0 | Serviços Finais | 51,16 |  |  | 100 | 51,16 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 51,16 |
|  | TOTAL ITEM B= | 16.428,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 16.428,39 |
|  | Total material (R$) |  | 23.386,28 |  | 11.499,76 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 34.886,04 |
|  | Total Mão-de-obra (R$) |  | 10.022,81 |  | 4.928,63 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 14.951,44 |
| Entre-Ijuís, Agosto de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  | LUÍS CARLOS FRANTZ |  |  |  |
|  |  | Prefeito Municipal |  | Eng. Civil - CREA RS 117.772 |  |  |  |