## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Objeto: | REFORMA (Troca de parte do telhado, forro, assoalho e instalações hidrossanitárias da Escola Zeferino Antunes de Almeida)
Proponente: | Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS
Concedente:
Item | Meta / Discrição dos Serviços | Valor Global | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | Acumulado
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
ITEM A -TROCA DO TELHADO, FORRO, ASSOALHO E REPAROS NA ESCOLA (SANITÁRIOS)
1.0 | Serviços Preliminares | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE!
2.0 | Telhado | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE!
3.0 | Calha e condutores | 1103.93 | 100% | 1103.93 |  |  |  |  | 100% | 1103.93
4.0 | Sanitários e salas de aula | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE!
| TOTAL ITEM A = | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  |  |  |  | 100% | #VALUE!
ITEM B - CIRCULAÇÃO / REFEITORIO
1.0 | Vidro e forro | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE!
2.0 | Tanque de alvenaria c/revestimento cerâmico | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE!
| TOTAL ITEM B = | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE!
ITEM C - REPAROS NOS SANITÁRIOS PRÓXIMOS A QUADRA
1.0 | Sanitarios/tanque/vaso/caixa de descarga | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE!
2.0 | Assentamento Tubulação | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE!
3.0 | Caixa de passagem | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE!
| TOTAL ITEM C = | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE!
ITEM D - TRANSPORTE
1.0 | Transporte dos materiais | 889.36 |  |  | 100% | 889.36 |  |  | 100% | 889.36
| TOTAL ITEM D = | 889.36 |  |  | 100% | 889.36 |  |  | 100% | 889.36
| Total material (R$) |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE!
| Total Mão-de-obra (R$) |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | #VALUE!
| Total Geral (R$) | [8 empty] | #VALUE!
Entre-Ijuís, FEVEREIRO de 2021
|  | JOSÉ PAULO MENEGHINE |  |  |  |  | LUÍS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Eng. Civil - CREA RS 117.772

## ORÇAMENTO USADO
Objeto: |  | REFORMA (Troca de parte do telhado, forro, assoalho e instalações hidrossanitárias da Escola Zeferino Antunes de Almeida)
Proponente: |  | Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS | [6 empty] | Material | Mão de obra
Concedente: | [8 empty] | 0.7 | 0.3
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | BDI | BDI
Item | Código SINAPI* | Discrição dos Serviços | Unid. | Qantidade | Material | Mão-de-obra | Valor em R$ | 1.3059 | 1.243 | Adotado
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B+C) | DESON | NÃO DESON | DESON | NÃO DESON
ITEM A -TROCA DO TELHADO, FORRO, ASSOALHO E REPAROS NA ESCOLA (SANITÁRIOS)
1.0 |  | Serviços Preliminares |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 40 | 93.61 | 40.13 | 133.74 | 2.41 | 2.69 | 125.88 | 133.74
1.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 20 | 100.58 | 43.11 | 143.69 | 5.17 | 5.78 | 135.03 | 143.69
1.3 | 97640 | REMOÇÃO MANUAL DE BEIRAL DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 8.4 | 9.94 | 4.26 | 14.2 | 1.22 | 1.36 | 13.38 | 14.2
1.4 | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 22 | 362.55 | 155.38 | 517.93 | 16.95 | 18.94 | 486.97 | 517.93
1.5 | 97640 | REMOÇÃO MANUAL DE FORROS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 70.53 | 83.45 | 35.77 | 119.22 | 1.22 | 1.36 | 112.36 | 119.22
1.6 | 85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | m² | 2.24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11,93 | 13,34 | #VALUE! | #VALUE!
1.7 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. COZINHA | m² | 8 | 9.46 | 4.06 | 13.52 | 1.22 | 1.36 | 12.74 | 13.52
2.0 |  | Telhado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 20 | 309.75 | 132.75 | 442.5 | 17.4 | 17.8 | 454.45 | 442.5
2.2 | 4513 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ripas) | m | 80 | 196.98 | 84.43 | 281.41 | 2.83 | 2.83 | 295.65 | 281.41
2.3 | 4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Unidade | 160 | 132.25 | 56.68 | 188.93 | 0.95 | 0.95 | 198.49 | 188.93
2.4 | 100325 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | m | 4 | 166.53 | 71.38 | 237.91 | 47.65 | 47.85 | 248.9 | 237.91
2.5 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 40 | 1532.76 | 656.9 | 2189.66 | 43.42 | 44.04 | 2268.08 | 2189.66
2.6 | 3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (p/ espelho do beiral) | m | 12 | 144.6 | 61.98 | 206.58 | 13.85 | 13.85 | 217.04 | 206.58
2.7 | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | kg | 3 | 45.73 | 19.6 | 65.33 | 17.52 | 17.52 | 68.63 | 65.33
2.8 | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 4 | 78.82 | 33.79 | 112.61 | 22.65 | 22.65 | 118.31 | 112.61
2.9 | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) beiral | m | 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 31,09 | 32,08 | #VALUE! | #VALUE!
2.10 | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (beiral ) | m² | 10.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 97,50 | 103,18 | #VALUE! | #VALUE!
2.11 | 74065/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (BEIRAL DE MADEIRA) | m² | 10.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 23,32 | 24,82 | #VALUE! | #VALUE!
3.0 |  | Calha e condutores |  |  | 772.7 | 331.23 | 1103.93
3.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 8.25 | 517.83 | 221.94 | 739.77 | 70.78 | 72.14 | 762.56 | 739.77
3.2 | 20062 | HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS | Unidade | 8 | 82.55 | 35.38 | 117.93 | 11.86 | 11.86 | 123.9 | 117.93
3.3 | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 8 | 89.71 | 38.46 | 128.17 | 12.89 | 12.89 | 134.66 | 128.17
3.4 | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Unidade | 2 | 33.16 | 14.22 | 47.38 | 19.06 | 19.06 | 49.78 | 47.38
3.5 | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unidade | 4 | 25.5 | 10.94 | 36.44 | 7.33 | 7.33 | 38.28 | 36.44
3.6 |  | Fixação dos condutores
3.6.1 | 11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | Unidade | 4 | 21.18 | 9.09 | 30.27 | 6.09 | 6.09 | 31.81 | 30.27
3.6.2 | 4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | Unidade | 8 | 2.01 | 0.87 | 2.88 | 0.29 | 0.29 | 3.02 | 2.88
3.6.3 | 4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | Unidade | 8 | 0.76 | 0.33 | 1.09 | 0.11 | 0.11 | 1.14 | 1.09
4.0 |  | Sanitários e salas de aula |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.1 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P PORTAS DE SALAS DE AULA) | Unidade | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 130,68 | 133,47 | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 115,03 | 117,18 | #VALUE! | #VALUE!
4.3 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 388,09 | 390,61 | #VALUE! | #VALUE!
4.4 | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10,50 | 10,93 | #VALUE! | #VALUE!
4.5 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 103,18 | 112,72 | #VALUE! | #VALUE!
4.6 | Mercado | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA com caixa acoplada- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | Unidade | 1 | 780.92 | 334.68 | 1115.6 | 897.51 | 897.51 | 1172.05 | 1115.6
4.7 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | Unidade | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 63,10 | 63,53 | #VALUE! | #VALUE!
4.8 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | Unidade | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 31,52 | 31,95 | #VALUE! | #VALUE!
4.9 | 1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | Unidade | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 40,85 | 40,85 | #VALUE! | #VALUE!
4.10 | 12613 | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM | Unidade | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18,96 | 18,96 | #VALUE! | #VALUE!
4.11 | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3,55 | 3,55 | #VALUE! | #VALUE!
4.12 | 85004 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM BANHEIRO AE | m² | 1.12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 104,03 | 106,51 | #VALUE! | #VALUE!
4.13 | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. BANHEIRO MASCULINO | m² | 10.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 97,50 | 103,18 | #VALUE! | #VALUE!
4.14 | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) BANHEIRO MASCULINO E SALAS | m | 49.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 31,09 | 32,08 | #VALUE! | #VALUE!
4.15 | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (salas de aula) | m² | 59.91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 97,50 | 103,18 | #VALUE! | #VALUE!
4.16 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO AE) | Unidade | 1 | 119 | 51.01 | 170.01 | 134.56 | 136.78 | 175.72 | 170.01
4.17 | 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA (BANHEIRO AE) | Unidade | 1 | 172.59 | 73.98 | 246.57 | 198.37 | 198.37 | 259.05 | 246.57
4.18 | 101746 | ASSOALHO DE MADEIRA | m² | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 155,36 | 156,96 | #VALUE! | #VALUE!
4.19 | 74065/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (FORRO DE MADEIRA) | m² | 70.53 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 23,32 | 24,82 | #VALUE! | #VALUE!
4.20 | 10498 | MASSA PARA VIDRO | Kg | 1 | 4.78 | 2.06 | 6.84 | 5.51 | 5.51 | 7.19 | 6.84
4.21 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 13.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15,74 | 17,57 | #VALUE! | #VALUE!
4.22 | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR | m² | 14.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 34,86 | 36,59 | #VALUE! | #VALUE!
4.23 | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | m² | 14.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 44,59 | 46,96 | #VALUE! | #VALUE!
4.24 | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 12 | 31.21 | 13.38 | 44.59 | 2.99 | 2.99 | 46.85 | 44.59
TOTAL ITEM A = |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITEM B - CIRCULAÇÃO / REFEITORIO
1.0 |  | Vidro e forro |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | 85004 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM CIRCULAÇÃO | m² | 1.12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 104,03 | 106,51 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REFEITORIO | m² | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50,92 | 52,18 | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M REFEITORIO | m | 8 | 32.92 | 14.11 | 47.03 | 4.73 | 4.73 | 49.41 | 47.03
1.4 | 10498 | MASSA PARA VIDRO | Kg | 1 | 4.78 | 2.06 | 6.84 | 5.51 | 5.51 | 7.19 | 6.84
2.0 |  | Tanque de alvenaria c/revestimento cerâmico |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1 | 98425 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E=10 CM | m² | 0.9 | 165.63 | 70.99 | 236.62 | 201.72 | 211.52 | 237.08 | 236.62
2.2 | 98425 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E=5 CM | m² | 3.36 | 309.19 | 132.51 | 441.7 | 100.86 | 105.76 | 442.55 | 441.7
2.3 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (fundo do tanque) | m3 | 0.09 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 314,43 | 321,85 | #VALUE! | #VALUE!
2.4 | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM (fundo do tanque) | m² | 1.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 23,98 | 23,98 | #VALUE! | #VALUE!
2.5 | 91006 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. | m² | 1.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12,06 | 12,98 | #VALUE! | #VALUE!
2.6 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 8.52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3,44 | 3,69 | #VALUE! | #VALUE!
2.7 | 87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 8.52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 21,06 | 22,79 | #VALUE! | #VALUE!
2.8 | 533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 6.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 17,43 | 17,43 | #VALUE! | #VALUE!
2.9 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 46,97 | 47,40 | #VALUE! | #VALUE!
2.10 | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Unidade | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3,22 | 3,22 | #VALUE! | #VALUE!
2.11 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14,67 | 15,82 | #VALUE! | #VALUE!
2.12 | 82 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM | Unidade | 1 | 0.42 | 0.18 | 0.6 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.6
2.13 | 6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1 X 1.1/2 " | Unidade | 1 | 13.23 | 5.68 | 18.91 | 15.22 | 15.22 | 19.87 | 18.91
2.14 | 20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Unidade | 1 | 11.84 | 5.08 | 16.92 | 13.62 | 13.62 | 17.78 | 16.92
2.15 | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 5 | 13 | 5.58 | 18.58 | 2.99 | 2.99 | 19.52 | 18.58
TOTAL ITEM B = |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITEM C - REPAROS NOS SANITÁRIOS PRÓXIMOS A QUADRA
1.0 |  | Sanitarios/tanque/vaso/caixa de descarga |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 396,92 | 399,37 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 46,97 | 47,40 | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 3.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6,39 | 7,13 | #VALUE! | #VALUE!
1.4 | 85004 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | m² | 1.28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 104,03 | 106,51 | #VALUE! | #VALUE!
1.5 | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 463,35 | 466,37 | #VALUE! | #VALUE!
1.6 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P PORTAS DOS BANHEIROS) | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 130,68 | 133,47 | #VALUE! | #VALUE!
1.7 | 6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 16,17 | 16,17 | #VALUE! | #VALUE!
1.8 | 37588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 26,85 | 26,85 | #VALUE! | #VALUE!
1.9 | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Unidade | 2 | 48.72 | 20.88 | 69.6 | 28 | 28 | 73.13 | 69.6
1.10 | 10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 127,29 | 127,29 | #VALUE! | #VALUE!
1.11 | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | Unidade | 2 | 6.17 | 2.65 | 8.82 | 3.55 | 3.55 | 9.27 | 8.82
1.12 | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10,50 | 10,93 | #VALUE! | #VALUE!
1.13 | 12613 | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18,96 | 18,96 | #VALUE! | #VALUE!
1.14 | 1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | Unidade | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 40,85 | 40,85 | #VALUE! | #VALUE!
2.0 |  | Assentamento Tubulação |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m3 | 1.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 60,72 | 67,68 | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 22,63 | 24,09 | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m3 | 1.43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 36,81 | 41,04 | #VALUE! | #VALUE!
3.0 |  | Caixa de passagem |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m3 | 0.125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 60,72 | 67,68 | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | 98425 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E=10 CM | m² | 1 | 184.03 | 78.88 | 262.91 | 201.72 | 211.52 | 263.42 | 262.91
3.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 0.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3,44 | 3,69 | #VALUE! | #VALUE!
3.4 | 87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 0.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 21,06 | 22,79 | #VALUE! | #VALUE!
3.5 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (Tampa e fundo) | m3 | 0.035 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 314,43 | 321,85 | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ITEM C = |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITEM D - TRANSPORTE
1.0 |  | Transporte dos materiais |  |  | 622.55 | 266.81 | 889.36
1.1 | 100945 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T | TXKm | 450 | 622.55 | 266.81 | 889.36 | 1.54 | 1.59 | 904.98 | 889.36
TOTAL ITEM D = |  |  |  |  | 622.55 | 266.81 | 889.36
TOTAL GERAL (A+B+C+D) |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
* | SINAPI NÃO DESONERADO - Mês de referência DEZEMBRO/2020
Entre-Ijuís, FEVEREIRO de 2021
|  | JOSÉ PAULO MENEGHINE |  |  |  | LUÍS CARLOS FRANTZ
|  | Prefeito Municipal |  |  |  | Eng. Civil - CREA RS 117.772