## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS
TABULEIRO PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,50X9,00M
LAJEADO GRANDE / RINCÃO DOS MARTINS - ENTRE IJUIS - RS
ÍTEM | DESCRIÇÃO | ETAPAS (DIAS) | [5 empty] | TOTAIS | %
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | INFRA-ESTRUTURA | 5896.4316 | 5896.4316 |  |  |  |  | 11792.8632 | #VALUE!
3 | MESO-ESTRUTURA | 4964.1797 | [5 empty] | 4964.1797 | #VALUE!
4 | SUPERESTRUTURA | 31008.4722 | 31008.4722 |  |  |  |  | 62016.9443 | #VALUE!
5 | ATERROS*
| TOTAIS | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| % | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
* Por conta da Prefeitura Municipal
Entre-Ijuís, ABRIL de 2021
|  | José Paulo Meneghine |  |  |  | Luis Carlos Frantz
|  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | Eng. Civil CREA RS 117.772

## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS
TABULEIRO PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,50X9,00M
LAJEADO GRANDE / RINCÃO DOS MARTINS - ENTRE IJUIS - RS
Item | Descrição dos serviços |  |  |  | Qtd. | Un | PREÇO (R$) | [5 empty] | TABELA SINAPI - -MARÇO- - 2021-
[7 empty] | C/ BDI DESONERADO 27,19% |  |  | C/ BDI NÃO DESONERADO 21,19% |  |  |  | BDI DES | BDI NDES
[14 empty] | 1.2719 | 1.2119
[7 empty] | MO | Material | TOTAL | MO | Material | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #VALUE! | 7118.3155 | #VALUE! | #VALUE! | 6801.3694 | #VALUE!
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10 | H | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 90779 | 126,54 | 146,36
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X6,00 ALTURA 2,50 COM 1 SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS |  |  |  | 2 | MÊS |  | 1386.371 | 1386.371 |  | 1320.971 | 1320.971 | 10775 | 545 | 545
1.2.2 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125KWA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL |  |  |  | 240 | H |  | 3846.2256 | 3846.2256 |  | 3664.7856 | 3664.7856 | 3346 | 12.6 | 12.6
1.2.3 | LOCACAO DE OBRA |  |  |  | 29 | M | 112.6471 | 262.8432 | 375.4903 | 115.3462 | 269.1412 | 384.4874 | 99059 | 10.18 | 10.94
1.2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X6,00 ALTURA 2,50 PARA DEPÓSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO |  |  |  | 2 | MÊS | 324.9297 | 758.1694 | 1083.0992 | 309.6017 | 722.4039 | 1032.0056 | 10776 | 425.78 | 425.78
1.2.5 | SINALIZAÇÃO DE OBRA - FORNEC. E INST. CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM |  |  |  | 4 | Un | 119.9656 | 279.9198 | 399.8854 | 114.3064 | 266.715 | 381.0214 | 13244 | 78.6 | 78.6
1.2.6 | PLACA SEMI REFLEXIVA, INDICATIVA DE PONTE ESTREITA (TIPO A22) |  |  |  | 2 | un | 250.6228 | 584.7866 | 835.4094 | 238.8655 | 557.3528 | 796.2183 | Composição 01 | 328.41 | 328.5
2 | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 3617.8209 | 8496.5281 | 12114.3489 | 3522.1527 | 8270.7104 | 11792.8632
2.1 | LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA PARA ROCHA |  |  |  | 16 | H |  | 54.9461 | 54.9461 |  | 52.3541 | 52.3541 | 4778 | 2.7 | 2.7
2.2 | PINOS DE ENGASTAMENTO EM AÇO CA - 50 - 5/8" |  |  |  | 47.1 | Kg | 160.6692 | 374.8948 | 535.564 | 153.0899 | 357.2097 | 510.2996 | 43055 | 8.94 | 8.94
2.3 | FORMA MANUSEÁVEIS P/VIGAS E PILARES C/ DESFORMA (S/ REAPROVEITAMENTO) |  |  |  | 59.02 | M2 | 380.5924 | 888.049 | 1268.6414 | 392.2504 | 915.251 | 1307.5015 | 90997 | 16.9 | 18.28
2.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMAD, COM AÇO CA-50 DE 6,3M -MONTAGEM |  |  |  | 78.72 | KG | 460.7705 | 1075.1312 | 1535.9017 | 449.6238 | 1049.1222 | 1498.7461 | 100342 | 15.34 | 15.71
2.5 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMAD, COM AÇO CA-50 DE 12,50M -MONTAGEM |  |  |  | 203.52 | KG | 892.2804 | 2081.9876 | 2974.2679 | 860.5475 | 2007.9442 | 2868.4917 | 100345 | 11.49 | 11.63
2.6 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO / APOIO CENTRAL, ATRAVÉS DE BOMBA (LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO) |  |  |  | 5.46 | M3 | 897.6001 | 2094.4002 | 2992.0003 | 860.061 | 2006.8091 | 2866.8702 | 100349 | 430.84 | 433.26
2.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  |  | 900 | TXKm | 539.1584 | 1258.0363 | 1797.1947 | 526.8129 | 1229.2302 | 1756.0431 | 97916 | 1.57 | 1.61
2.8 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T |  |  |  | 450 | TXKm | 286.7499 | 669.083 | 955.8329 | 279.7671 | 652.7899 | 932.5571 | 100945 | 1.67 | 1.71
3 | MESO-ESTRUTURA | [5 empty] | 1434.9029 | 3657.0411 | 5091.944 | 1400.9457 | 3563.234 | 4964.1797
3.1 | TRAVESSEIROS CONCRETO ARMADO CABEÇEIRAS( lançamento, adensamento e acabamento ) |  |  |  | 3.78 | M3 | 631.2089 | 1472.8207 | 2104.0296 | 605.2806 | 1412.3213 | 2017.6019 | 99432 | 437.63 | 440.43
3.2 | FORMA MANUSEÁVEIS P/VIGAS E PILARES C/ DESFORMA (S/ REAPROVEITAMENTO) |  |  |  | 24.78 | M2 | 159.7946 | 372.8542 | 532.6488 | 164.6894 | 384.2752 | 548.9645 | 90997 | 16.9 | 18.28
3.3 | LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  | 35.1 | M2XMês |  | 308.9343 | 308.9343 |  | 294.3608 | 294.3608 | 20193 | 6.92 | 6.92
3.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  |  | 600 | TXKm | 357.1495 | 833.3489 | 1190.4984 | 351.2086 | 819.4868 | 1170.6954 | 97916 | 1.56 | 1.61
3.5 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T |  |  |  | 450 | TXKm | 286.7499 | 669.083 | 955.8329 | 279.7671 | 652.7899 | 932.5571 | 100945 | 1.67 | 1.71
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 19226.6165 | 44862.1053 | 64088.7218 | 18605.0833 | 43411.861 | 62016.9443
4.1 | LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 25X70 |  |  |  | 36 | M
4.1.1 | CONCRETO USINADO ESTRUTURAL FCK=25MPA, INCL. LANÇ. E ADENSAMENTO |  |  |  | 6.48 | M3 | 1082.0724 | 2524.8356 | 3606.9079 | 1037.6238 | 2421.1223 | 3458.7461 | 99432 | 437.63 | 440.43
4.1.2 | FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 10 MM C/DESFORMA |  |  |  | 59.4 | M2 | 1110.5976 | 2591.3945 | 3701.9921 | 1058.2068 | 2469.1493 | 3527.3561 | 1350 | 49 | 49
4.1.3 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM |  |  |  | 134.64 | KG | 854.8731 | 1994.7039 | 2849.577 | 840.0003 | 1960.0006 | 2800.0009 | 92776 | 16.64 | 17.16
4.1.4 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) |  |  |  | 1105.92 | KG | 4831.7385 | 11274.0565 | 16105.795 | 4660.0995 | 10873.5655 | 15533.665 | 92780 | 11.45 | 11.59
4.1.5 | GUINDASTE AUTOPROPELIDO POT. 97 KW P/ MONTAGEM PRÉ-MOLDADOS |  |  |  | 8 | H | 437.4013 | 1020.6031 | 1458.0044 | 424.9697 | 991.596 | 1416.5657 | 89272 | 143.29 | 146.11
4.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM |  |  |  | 6300 | TXKm | 2668.319 | 6226.0777 | 8894.3967 | 2588.2548 | 6039.2613 | 8627.5161 | 100971 | 1.11 | 1.13
4.2 | PLACAS TRELIÇADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE (incl. mont.) |  |  |  | 49.5 | M2 | 1952.9897 | 4556.976 | 6509.9658 | 1897.9336 | 4428.5116 | 6326.4452 | Composição 02 | 103.4 | 105.46
4.2.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM |  |  |  | 1980 | TXKm | 838.6145 | 1956.7673 | 2795.3818 | 813.4515 | 1898.0535 | 2711.5051 | 100971 | 1.11 | 1.13
4.3 | LAJE CAPEAMENTO CONCRETO ARMADO (concreto, ferragem e lançamento) |  |  |  | 8.91 | M3 | 3467.1045 | 8089.9105 | 11557.0151 | 3353.4359 | 7824.6837 | 11178.1196 | 94997 | 1019.8 | 1035.2
4.4 | VIGA TRANSVERSINA CONCR.ARMADO (incl. Lançamento, adensamento e acabamento) |  |  |  | 2.62 | M3 | 437.5046 | 1020.844 | 1458.3486 | 419.5331 | 978.9106 | 1398.4436 | 99432 | 437.63 | 440.43
4.5 | GUARDA-RODAS CONCR.ARMADO (concreto, ferragem e lançamento) |  |  |  | 0.94 | M3 | 365.7776 | 853.481 | 1219.2586 | 353.7856 | 825.4997 | 1179.2853 | 94997 | 1019.8 | 1035.2
4.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 |  |  |  | 1500 | TXKm | 892.8738 | 2083.3722 | 2976.246 | 878.0216 | 2048.7169 | 2926.7385 | 97916 | 1.56 | 1.61
4.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T |  |  |  | 450 | TXKm | 286.7499 | 669.083 | 955.8329 | 279.7671 | 652.7899 | 932.5571 | 100945 | 1.67 | 1.71
5 | ATERROS*
5.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA , TRANSPORTE MECÂNICA EM JAZIDA ATÉ 1KM |  |  |  | 161.86 | M3
5.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ATERRO - SEM CONTROLE |  |  |  | 161.86 | M3
TOTAL DO ORÇAMENTO
| BDI Adotado | 21.19 | % | TOTAL |  |  | #VALUE! | 64133.99 | #VALUE! | #VALUE! | 62047.1749 | #VALUE!
* Por conta da Prefeitura Municipal
Entre-Ijuís, ABRIL de 2021
|  |  |  | José Paulo Meneghine |  |  |  | Luis Carlos Frantz
|  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | Eng. Civil CREA RS 117.772