## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
2019-02-25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS
TABULEIRO PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,50X10,00
PONTE SOBRE O LAJEADO TABOÃO - ESQUINA MISSÕES - ENTRE IJUIS - RS
ETAPAS (DIAS)
ÍTEM | DESCRIÇÃO | 30 | 60 | 90 | TOTAIS | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2191.362 | 2191.362 | 0 | 4382.7241 | 4.768%
2.0 | INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE) | 0 |  |  | 0 | 0%
3.0 | MESO-ESTRUTURA | 4917.8693 | 0 | 0 | 4917.8693 | 5.351%
4.0 | SUPERESTRUTURA | 41305.4756 | 41305.4756 | 0 | 82610.9511 | 89.88%
| TOTAIS | 48414.7068 | 43496.8376 | 0 | 91911.5544
| % | 52.68% | 47.32% | 0% | 100%
Entre-Ijuís, fevereiro de 2019
| Brasil Antonio Sartori |  | Luis Carlos Frantz
| PREFEITO MUNICIPAL |  | Eng. Civil CREA RS 117.772

## ORÇAMENTO (hidden)
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS
TABULEIRO PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,50X10,00
PONTE SOBRE O LAJEADO TABOÃO - ESQUINA MISSÕES - ENTRE IJUIS - RS
2019-02-25
ITEM | DESCRIÇÃO | QNT | UNI | BDI NÃO DESONERADO |  | PRÉ-MOLDADOS |  | TOTAL C/ BDI NÃO DESON |  | TOTAL C/BDI NÃO DESON POR ITEM | FINAL C/BDI NÃO DESONER | CODIGO SINAPI 12/2018
S/BDI
|  |  |  | MO | Material | MO | Material | MO | Material
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 4382.7241
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO CHEFE/SENIOR - DE OBRA | 5 | H | 131.06 |  |  |  | 812.7686 |  |  | 812.7686 | 90779
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS
1.2.1 | CONTAINER PARA DEPÓSITO OU ALUGUEL DE BARRACO | 2 | MÊS |  | 406.25 |  |  |  | 1007.7437 |  | 1007.7437 | ins 10776
1.2.2 | GRUPO GERADOR | 20 | H |  | 103.29 |  |  |  | 2562.2117 |  | 2562.2117 | 73417
2.0 | INFRA-ESTRUTURA (EXISTENTE)
3.0 | MESO-ESTRUTURA | [8 empty] | 4917.8693
3.1 | TRAVESSEIROS CONCRETO ARMADO CABEÇEIRAS(concreto, ferragem e lançamento) | 2.79 | M3 | 426.35 | 994.82 |  |  | 1475.3573 | 3442.5119 |  | 4917.8693 | 95952
4.0 | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 82610.9511
4.1 | LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 25X70 cm | 48 | M
4.1.1 | FORMAS MANUSEÁVEIS | 66 | M2 |  |  |  | 12.53 |  | 1025.7033 |  | 1025.7033 | 90996
4.1.2 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 6.0 MM | 312.5 | KG |  |  |  | 10.12 |  | 3922.4487 |  | 3922.4487 | 92759
4.1.3 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12.5 MM | 320 | KG |  |  |  | 6.45 |  | 2559.9792 |  | 2559.9792 | 92763
4.1.4 | TIRANTES P/PROTENSAO | 360 | M |  |  |  | 60.94 |  | 27210.1975 |  | 27210.1975 | 79504/003
4.1.5 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 16.0MM | 138 | KG |  |  |  | 6.05 |  | 1035.5265 |  | 1035.5265 | 92764
4.1.6 | CONCRETO FCK=40MPA, | 7 | M3 |  |  |  | 420.06 |  | 3647.0029 |  | 3647.0029 | 94967
4.1.7 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 7 | M3 |  |  |  | 173.8 |  | 1508.949 |  | 1508.949 | 92873
4.1.8 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO | 8 | CHP |  |  |  | 347.97 |  | 3452.6975 |  | 3452.6975 | 93287
4.1.9 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | 2700 | TXKM |  |  |  | 0.59 |  | 1975.7979 |  | 1975.7979 | 72840
4.1.10 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT | 180 | TXKM |  |  |  | 0.89 |  | 198.6961 |  | 198.6961 | 72838
4.2 | PLACAS TRELIÇADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE (incl mont) | 55 | M2 | [9 empty] | 4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | H | 21,67 | 25,08
4.2.1 | FORMAS MANUSEÁVEIS | 55 | M2 |  |  |  | 12.53 |  | 854.7527 |  | 854.7527 | 90996
4.2.2 | TRELIÇAS TR 16 | 285 | KG |  |  |  | 8.39 |  | 2965.7433 |  | 2965.7433 | 73994/001
4.2.3 | CONCRETO FCK=30MPA, | 2.2 | M3 |  |  |  | 363.13 |  | 990.8583 |  | 990.8583 | 94966
4.2.4 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | 2.2 | M3 |  |  |  | 173.8 |  | 474.2411 |  | 474.2411 | 92873
4.2.5 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | 1350 | TXKM |  |  |  | 0.59 |  | 987.899 |  | 987.899 | 72840
4.2.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT | 90 | TXKM |  |  |  | 0.89 |  | 99.348 |  | 99.348 | 72838
4.3 | LAJE CAPEAMENTO CONCRETO ARMADO (concreto, ferragem e lançamento) | 9.98 | M3 | 426.35 | 994.82 |  |  | 5277.443 | 12314.075 |  | 17591.518 | 95952
4.4 | VIGA TRANSVERSINA CONCR.ARMADO (incl. Concreto, ferragem, forma e lançamento) | 5.82 | M3 | 426.35 | 994.82 |  |  | 3077.6271 | 7181.1539 |  | 10258.781 | 95952
4.5 | GUARDA-RODAS CONCR.ARMADO (concreto, ferragem e lançamento) | 1.05 | M3 | 426.35 | 994.82 |  |  | 555.242 | 1295.569 |  | 1850.811 | 95952
TOTAL DO ORÇAMENTO
| TOTAL | [6 empty] | 11198.438 | 80713.1064 |  | 91911.5544
Observações
BDI | 24.03
Entre-Ijuís, fevereiro de 2019
Luis Carlos Frantz
Eng. Civil CREA RS 117.772